## Mejora Procesos Finanzas
Mejora Procesos Finanzas
Cada periodo corresponde a una semana dentro del plan, iniciando a partir de la semana del 30/09 al 04/10, ver pestaña periodos para leyenda | [5 empty] | Periodo resaltado: | 6 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  | Real (fuera del plan) | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Validación e Implementación Fase I | Rafael Peña | 1 | 4 | 1 | 4 | 50%
Validación e Implementación Fase I | Yoselin Matos | 1 | 4 | 1 | 4 | 50%
Levantamiento Proceimientos Fase I | Carolin Valdez, Nikaury Valenzuela | 1 | 4 | 1 | 4 | 90%
Levantamiento Instructivos Fase I | Yoskar Veras, Edwin | 1 | 4 | 1 | 4 | 25%
Preparación de informe de Análisis de Brechas y Capacidad Fase I | Todos | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
Presentación de informe de Análisis de Brechas y Capacidad Fase I | Todos | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
Validación e Implementación Fase II | Rafael Peña | 7 | 4 | 7 | 4 | 0%
Validación e Implementación Fase II | Yoselin Matos | 7 | 4 | 7 | 4 | 0%
Levantamiento Proceimientos Fase II | Carolin Valdez, Nikaury Valenzuela | 1 | 4 | 1 | 4 | 0%
Levantamiento Instructivos Fase II | Yoskar Veras, Edwin | 1 | 4 | 1 | 4 | 0%
Preparación de informe de Análisis de Brechas y Capacidad Fase II | Todos | 11 | 1 | 11 | 1 | 0%
Presentación de informe de Análisis de Brechas y Capacidad Fase II | Todos | 12 | 1 | 12 | 1 | 0%
Preparación de Informe de Mejoras y HC | Todos | 13 | 1 | 13 | 1 | 0%
Presentación de Informe de Mejoras y HC | Todos | 13 | 1 | 13 | 1 | 0%

## Periodos
Periodo | Semana
1 | 30/09 al 04/10
2 | 07/10 al 11/10
3 | 14/10 al 18/10
4 | 21/10 al 25/10
5 | 28/10 al 01/11
6 | 04/11 al 08/11
7 | 11/11 al 15/11
8 | 18/11 al 22/11
9 | 25/11 al 29/11
10 | 02/12 al 06/12
11 | 09/12 al 13/12
12 | 16/12 al 20/12